Паспорт программы развития

| Наименование Программы | Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Амурзет» на 2020-2025 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Анализ Программы развития ДОУ за период 2017-2020 гг. - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - Устав ДОУ. |
| Социальный заказ | 1. Качественный присмотр и уход за детьми. 2. Развивающее дошкольное образование при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства. 3. Создание здоровьесберегающих условий в детском саду для сохранения и укрепления здоровья детей. |
| Соблюдение принципов дошкольного образования при реализации Программы развития ДОУ | 1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 2. Индивидуализация дошкольного образования в соответствии с возрастной адекватностью (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Построение образовательного процесса по Концепции: «Развитие познавательных способностей детей через их активное участие в образовательном процессе». 5. Партнерство с семьей. 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. |
| Цели программы | 1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 2. Обеспечение образовательным учреждением равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основной образовательной программы, её структуре и результатам освоения программы воспитанниками. 4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. |
| Направления программы развития ДОУ | Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и, соответствующим дошкольному возрасту, видам деятельности. Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему: - условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость в организации режима дня, трансформируемость предметно - пространственной среды); - социальные формы сотрудничества и общения, отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей; - деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации). |
| Задачи программы | 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности дошкольников. 7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 г.г. 1 этап – организационно-подготовительный – 2020-2021гг. 2 этап – практико-реализационный – 2022-2024гг. 3 этап – заключительный, аналитический 2025г. |
| Исполнители реализации Программы | Творческий коллектив педагогических работников ДОУ. |
| Управление Программой | Управление осуществляется педагогическим советом, заведующим, старшим воспитателем |
| Финансовое обеспечение | Бюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышены профессиональные компетенции педагогов. Создана система интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства ДОУ как инструмента развития гармонично развитой и социально ответственной личности; Создание единой цифровой образовательной среды между участниками образовательного процесса; Обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Расширение возможностей потенциала социального партнерства (создание единого образовательного пространства для развития детей, педагогов и родителей). Укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ. Переход учреждения в качественно новое состояние – создание образовательной среды в режиме развития, которая: - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; - обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; - способствует профессиональному развитию педагогических работников; - создаёт условия для развивающего дошкольного образования; - обеспечивает открытость дошкольного образования; - создает условия для участия родителей в образовательном процессе. |

Введение

Программа развития муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Амурзет» Октябрьского района, ЕАО до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.

Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения) системы образования по приоритетам развития образования.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана:

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2020 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации;

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы.

Программа развития (далее Программа) является управленческим инструментом образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере образования.

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте «Образование»:

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Трансформируем эти две цели в инструментальные цели развития образовательной организации:

- совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с помощью педагогического коллектива:

- обеспечение детей в возрасте от 1 года до 7 лет качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата сетевого взаимодействия с социальными партнерами;

- внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе;

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования. Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации.

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ведения контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную программу.

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на весь период с 2020 по 2025 годы ее реализации.

2.Анализ деятельности ДОУ

Достижения ДОУ за период 2017-2020год

Программа развития учреждения на 2017-2020 год выполнена в полном объеме.

За этот период   в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:

- функционирует официальный сайт ДОУ;

-100% педагогов ДОУ соответствуют требованиям профессионального стандарта педагог;

- обновлена развивающая предметно-пространственная среда, выстроена с учетом индивидуальных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО;

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.

-содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых в ДОУ программ;

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.

-укрепилась материально-техническая база ДОУ. Были проведены ремонтные работы некоторых групповых комнат, медицинского и прививочного кабинета, лестничных пролетов, заменены плафоны уличного освещения. Приобретены дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары.

В течение 2017-2020 гг. коллектив ДОУ принимал активное участие в районных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, занимал призовые места.

Организовано социальное партнерство для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного образования ДОУ Октябрьского района.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием интерактивных методов обучения и ИКТ;

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей.

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания     участвовать самим в этой подготовке;

3.Информационно-аналитическая справка

Информация об эффективности работы ДОУ

Плановая наполняемость муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Амурзет» – 182 ребенка. Списочный состав на 1 января 2020 г. – 154 ребенка. Название детского сада: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет».

Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»

Юридический адрес: 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Калинина, 61а. Телефон: 8 (42665) 21-6-46.

Электронная почта: solnyshkodsokt@post.eao.ru

Адрес сайта ДОУ: http://mdou-solnihko.ucoz.ru

Начало функционирования детского сада: детский сад открыт 19 февраля 1979 года. Учредитель: Муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район».

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия  79 ЛО2 № 0000156, регистрационный № 1102 от 05.12.2016г.

Устав принят Общим собранием трудового коллектива МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»  02.11.2015г № 4,  Утвержден постановлением  администрации муниципального района № 246 от 07.12.2015г. Устав МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет» соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Устав МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет» зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Биробиджан 09.02.2016г.; Изменения и дополнения в Устав МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет» утвержден постановлением  администрации муниципального района № 207 от 20.12.2019г., зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Биробиджан  10.01.2020г.

Тип: дошкольное образовательное учреждение.

Вид: детский сад.

Форма образовательной деятельности: дневная.

Вид образовательной деятельности: в рамках требований государственного стандарта.

Язык, на котором ведётся обучение и воспитание: русский.

Базовое образование: с 1-го года.

Срок обучения: 6 лет.

Режим работы детского сада: 9 часов.

Проектная мощность: 182 ребенка. Количество групп: 8. Списочный состав: 154 воспитанника.

Заведующий: Штанько Ирина Васильевна.

Помещение: типовое; состояние: удовлетворительное.

Социокультурные условия, территории нахождения: детский сад находится в жилом районе в стороне от проезжей части дороги на ул. Калинина. Ближайшее окружение – дома, магазин. Здание двухэтажное, имеет игровые участки для детских прогулок, спортивный участок, оснащённые игровым и физкультурным оборудованием. Помещения и игровые зоны соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ, СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория ограждена забором и полосой зеленых насаждений по всему периметру. На территории учреждения находится хозяйственный блок; имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. Район, в котором находится учреждение, является относительно благополучным в экономическом и социальном отношении.

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством Российской Федерации. В ДОУ принимаются дети от 1года до 7 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.

В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп (154 ребенка), из них: - II группа раннего возраста (1-2 года), 1 младшая группа дошкольного возраста (2-3 года),  2 младшая группа дошкольного возраста (3-4 года),  2 средних группы дошкольного возраста (4-5 лет); старшая группа дошкольного возраста (5-6 лет); 2 подготовительных к школе групп (6-7 лет).

Социальный паспорт семей воспитанников

Общее количество семей на 31.12.2019г. – 154

Социальный статус воспитанников (количество/%):

- полных семей – 85%;

- неполных семей – 15 %;

- многодетных семей – 18%;

- малообеспеченные семьи – 7%;

Миссия дошкольного учреждения

Обеспечение условий для проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни воспитанников через осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. Реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Качественные характеристики программы

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их.

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней.

Индивидуальность - программа нацелена на решение педагогических проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.

Совет программы:

Штанько И.В. - заведующий;

Подситкова И.В. - старший воспитатель;

Родионова Н.А. – педагог-психолог;

Чухонцева Е.А. - инструктор по физической культуре;

Кулкина Г.А. - медсестра.

Дебелая С.С., Тонких Н.Б. – воспитатели

Программа развития на 2020-2025 годы является управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

Основная Образовательная Программа дошкольного образования в ДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной Образовательной Программы в соответствии с ФГОС являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.

Педагогический мониторинг показывает, что воспитанники ГБДОУ при переходе на следующий уровень образования успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения.

Проблемное поле:

- приход новых специалистов;

- переход на цифровые технологии предполагает работу педагогов и специалистов на высоком уровне с воспитанниками ДОУ, использование ИКТ технологий в образовательном процессе, ведение электронного документооборота, создание единой локальной сети учреждения.

Кадровое обеспечение

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 15 сотрудников.

Одним из главных условий высокой результативности педагогического процесса являются человеческие ресурсы, а именно – педагогические кадры. В детском саду работают педагоги, отмеченные Почётными грамотами различного уровня, а один педагог награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

а) Образовательный уровень педагогических работников

| категория педагогических работников | количество | высшее педагогическое образование | среднее специальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| заведующий | 1 | 1 |  |
| старший воспитатель | 1 |  | 1 |
| педагог психолог | 1 | 1 |  |
| учитель-логопед | 1 | 1 |  |
| инструктор по физической культуре | 1 |  | 1 |
| музыкальный руководитель | 1 |  | 1 |
| воспитатель | 10 | 2 | 8 |

Квалификационные категории педагогических работников на 30.12.2019г.

| категория педагогических работников | высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | соответствие занимаемой должности | без аттестации или выход из д/о, менее двух лет стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| старший воспитатель | 1 |  |  |  |
| педагог психолог |  | 1 |  |  |
| логопед |  | 1 |  |  |
| инструктор по физической культуре |  | 1 |  |  |
| музыкальный руководитель | 1 |  |  |  |
| воспитатель | 2 | 2 | 2 | 4 |

За последний год на базе ДОУ были изданы сборники:

| ФИО | Должность | Категория | Тема | Уровень обобщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебелая Светлана Сергеевна, | Воспитатель | Высшая | Использование инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС | Учреждение |
| Тонких Надежда Борисовна, | Воспитатель | Высшая |  |  |
| Дмитрук Марина Анатольевна | Воспитатель | Первая |  |  |

В прошедшем 2019 году обобщался опыт работы педагогов ДОУ и на региональном уровне, изданы сборники из опыта работы на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР» ЕАО.

| ФИО педагога | Должность | Категория | Тема |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебелая Светлана Сергеевна | Воспитатель | Высшая | Развитие мелкой моторики в совместной деятельности с использованием дидактических игрушек и пособий |
| Тонких Надежда Борисовна | Воспитатель | Высшая | Использование приемов мнемотехники в развитии речи детей дошкольного возраста |
| Подситкова Ирина Владимировна | Старший воспитатель | Высшая | Использование инновационных технологий в методической работе дошкольного образовательного учреждения |
| Бекетова Нина Тихоновна | Воспитатель | Первая | Воспитание любви, бережного отношения к природе родного края, всему живому, что нас окружает у детей дошкольного возраста |
| Колонтаева Людмила Николаевна | Музыкальный руководитель | Высшая | Развитие чувство ритма у детей дошкольного возраста |

Так в 2019 году повысили свой профессиональный уровень, через прохождение курсов повышения квалификации, на базе ОГАОУ ДПО ИПКПР 2 (инструктор по физической культуре и воспитатель). Музыкальный руководитель и старший воспитатель повышали свой профессиональный уровень через дистанционные курсы  г. Омск в объеме 36 часов, два воспитателя прошли курсы повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС» дистанционно г. Красноярска в объеме 36 часов.

Обеспечение доступности качественного образования

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен деятельностный подход с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой активности детей.

Создание условий для сохранения здоровья детей

В ДОУ имеется музыкальный и физкультурный залы с необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, физкультурная площадка для двигательной активности на улице.

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в районных мероприятиях.

Имеется стенд по ПДД.

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни.

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют сложные социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний.

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда

В ДОУ существует Паспорт комплексной безопасности, в котором определена система безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. Создана система наружного видеонаблюдения с 2 камерами по периметру здания учреждения.

Создание системы государственно-общественного управления

Центральным звеном в управлении ДОУ является Общее собрание работников образовательного учреждения,  Педагогический Совет образовательного учреждения, Совет учреждения и Общее  родительское собрание.

Независимая оценка качества образования деятельности ДОУ

Перечень показателей и их значение рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Основными источниками данных являются:

- Официальный сайт образовательной организации;

- Сайт www.bus.gov.ru;

- Самообследование образовательной организации, опубликованный на официальном сайте;

- Официальные статистические данные;

- Данные опросов по удовлетворенности образовательными услугами и по доступности информирования, расположенные на сайте ОО или в тексте публичного доклада (самообследования).

Выводы:

SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации:

- Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО

- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами

- Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов

- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе

- Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том числе и посредством тиражирования в печатных и электронных изданиях.

4. Цель и задачи развития

При разработке стратегии развития ДОУ была определена перспектива деятельности коллектива. Развитие дошкольной образовательной организации в условиях реализации новой государственной образовательной политики. В предыдущие годы было положено начало содержательного, организационного, регламентирующего базиса, на основе ФГОС ДО. Положено начало разработки новых учебно- методических материалов, созданы базовые условия для поддержки талантливых детей. Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности (ответственности) системы воспитания и обучения, в том числе за счет создания и реализации программ формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудится, культуры здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способностей и активной гражданской ответственности.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела особенно актуальный характер. В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее функционирования должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, дошкольное учреждение становится мощным средством социализации личности.

Программа развития как управленческий документ развития образовательной организации  определяет  ценностно-смысловые, целевые, содержательные результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:

-обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

Необходимость введения Программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов, методов и технологий. Для успешного существования и развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важную роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу.

Мониторинг  родителей  (законных      представителей) воспитанников показал, что они недостаточно информированы о развитии, воспитании и обучении ребенка, что влечет за собой поиск новых форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.

Раскрытие способностей каждого ребенка, поддержка и сопровождение таланта -главная задача современного образования. Для организации целенаправленной работы по выявлению, поддержке и сопровождению таланта и одаренности ребенка необходимо создание специальной методической системы.

Таким образом, проблему, стоящую  перед  коллективом ДОУ  можно сформулировать

как необходимость   сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего   потенциала   ДОУ.

5. Концепция программы развития

Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую модель качества образования и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования.

К новым ресурсам относятся:

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности воспитанников;

- возможности онлайн-образования;

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ выступают:

• формирование цифровых компетенций педагогических работников;

•  психолого-педагогическое, методическое консультирование родителей;

•  инновационная деятельность;

•  вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, социальных институтов и др.);

•  система выявления и поддержки одаренных детей;

•  проектирование индивидуальных учебных планов воспитанников;

•  оптимизация управленческой системы ДОУ;

•   институт наставничества;

•   профессиональное конкурсное движение;

•   внедрение электронного документооборота.

6. Проекты реализации Программы Развития

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспитательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада.

Проект «Современный образовательный детский сад»

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДОУ.

Задача: Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы ДОУ

| № п/п | Мероприятия проекта «Современный образовательный детский сад» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг материально-технического состояния учреждения | Адресная программа на частичный ремонт ДОУ | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий, завхоз |
| 2. | Пополнение Развивающей предметно-пространственной среды согласно требованиям ФГОС ДО. | Оснащение групповых помещений в соответствии с современными требованиями | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий, старший воспитатель, завхоз воспитатели, |
| 3. | Закупка оборудования для пищеблока, прачечной, музыкального и физкультурного залов, методического кабинета | Приобретение оборудования | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий, завхоз |
| 4. | Косметический ремонт групп, лестничных пролетов | Адресная программа | 2021-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий, Завхоз, воспитатели |
| 5. | Оснащение методического кабинета. | Создание информационного центра в методическом кабинете, систематизация и хранение исследовательских и проектных работ | 2022-2025 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель |
| 6. | Разработка программы развития детского сада в соответствии с целями национального проекта «Образование» | Разработана программа развития и размещение ее на сайте ДОУ | Март 2020 | Без финансирования | Заведующий |

Проект «Успех каждого ребенка»

Цель: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования.

| № п/п | Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Организовано дополнительное образование воспитанников в детском саду на основе запроса родителей и их потребностей обучающихся. | 2020-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 2. | Анализ ресурсной базы детского сада для организации дополнительного образования. | Организация методического сопровождения педагогов | 2020-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, завхоз, воспитатели, специалисты |
| 3. | Участие в открытых мероприятиях района | Увеличение числа участников в мероприятиях района | 2020-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 4. | Повышение эффективности управления ДОУ через расширение взаимодействия с организациями дополнительного образования | Расширение взаимодействия ДОУ с организациями дополнительного образования | 2020-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 5. | Организация процесса воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов РФ | Построение учебно-воспитательного процесса на основе исторических и национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов РФ | 2020-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания

Задача: Совершенствование системы взаимодействия с родителями, обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития детей.

| № п/п | Мероприятия проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце). | Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей всеми специалистами ДОУ, в соответствии с выявленными проблемами. | 2020-2022 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 2. | Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения. | Организация методического сопровождения педагогами трудных семей | 2020-2024 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 3. | Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями | Регулярная работа поддержки семей, имеющих детей | 2020-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 4. | Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы поддержки семей, имеющих детей | Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы) | 2020-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 5. | Итоговое анкетирование родителей по результатам работы с предоставлением отчета на сайте ДОУ. | Работа над ошибками с учетом мнения родителей (законных представителей). | 2021-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |

Проект «Информационное пространство»

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности.

Задача: совершенствование предметно-образовательной среды ДОУ с учетом планируемых изменений в образовательном процессе.

| № п/п | Мероприятия проекта «Цифровая образовательная среда» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- пространственной среды в ДОУ | Соответствие материально-технической базы детского сада современным требованиям | 2020-2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, завхоз |
| 2. | Обновление компьютерной техники (приобретение компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования) для проведения ОД с обучающимися и педагогами | Подключение высокоскоростного интернета, приобретение ноутбуков для групп, ведение электронных документов в учреждении (планирование, диагностика, отчеты, портфолио детей и педагогов и др.) | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий, завхоз |
| 3. | Анализ сайта детского сада. | Соответствие сайта современным требованиям | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Заведующий |
| 4. | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства. | Повышение ИКТ - компетентности педагогов через КПК | 2020-2025 | Бюджетное | Старший воспитатель, воспитатели |

Проект «Педагог будущего» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего»

Цель: внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Задача: совершенствование профессиональных компетенций педагогов.

| № п/п | Мероприятия проекта «Педагог будущего» | Планируемый результат | Сроки проведения | Финансирование | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагогических работников, на основе использования современных цифровых технологий | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты педагогов для ликвидации профессиональных дефицитов | 2022-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 2. | Участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками; | Обмен опытом на уровне района. Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях | 2020-2025 | Без финансирования | Старший воспитатель, воспитатели |
| 3. | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования в том числе в рамках внутрифирменного обучения | Составление графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников | Ежегодно | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 4. | Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | Составление плана-графика по желанию педагогов | 2020-2025 | Бюджетное финансирование | Старший воспитатель, воспитатели |
| 5. | Педагогическое сопровождение молодых специалистов (наставничество) | Деятельность «Школы молодого педагога» | 2020-2025 | Без финансирования | ст.воспитатель, воспитатели |
| 6. | Прохождение аттестации педагогических работников | Согласно графику прохождения аттестации | 2020-2025 | Без финансирования | Заведующий, ст. воспитатель, воспитатели |
| 7. | Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности | Проверка Комитетом образования, в соответствии современным требованиям | Раз в три года | Без финансирования | Заведующий, ст. воспитатель |

7.Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике  на 2020-2025 г.г.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение ДОУ | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
| Доля педагогов используемых в своей работе цифровых программ и технологий, в том числе в области ИКТ | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Доля воспитанников при повышении качества образования в ДОУ, рост личных достижений детей, высокая адаптированность к школьному обучению | 72% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Повышение компетенций педагогических кадров через КПК, аттестация | 45% | 50% | 60% | 65% | 75% | 85% |
| Доля участников образовательного процесса в эффективности и совершенствовании модели взаимодействия с родителями и социумом | 41% | 51% | 62% | 68% | 72% | 80% |
| Доля участников образовательного процесса при определении качества взаимосвязи с родителями в интернет – пространстве | 12% | 17% | 33% | 37% | 42% | 55% |

8. Финансирование Программы развития

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент средств нормативного финансирования, направленных на развитие учреждения | 70% | 73% | 75% | 77% | 80% | 85% |
| Привлечение дополнительных финансовых средств* | 0,2 % | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1% |

*Объём привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном соотношении  к  ежегодному нормативному финансированию ДОУ.

9. Система организации контроля за выполнением Программы развития

1.Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных проектов, представление их Совету дошкольного образовательного учреждения.

2. Ежегодные отчеты  по самообследованию ДОУ.

3.Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.

4.Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ.