Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Солнышко» села Амурзет»

УТВЕРЖДЕНА

приказом заведующего

МКДОУ «Детский сад

«Солнышко» с. Амурзет»

от 22.09.2016 г. № 156

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»

на 2016 – 2017 учебный год

| № п/п | Направление мероприятий | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | Издание приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг. | Сентябрь 2016 | Заведующий |
|  |  | Разработать и утвердить проект «Доступная среда» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ на 2016-2020 гг. | Ноябрь 2016 | Заведующий |
|  |  | Разработать и утвердить временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов. | Декабрь 2016 | Заведующий |
|  |  | Разработать и утвердить политику обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. | Декабрь 2016 | Заведующий |
|  |  | Разработать и утвердить положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья во время образовательного процесса. | Декабрь 2016 | Заведующий |
| 2. | Организационная деятельность | Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
|  |  | Проведение организационного совещания с членами рабочей группы. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
|  |  | Проведение совещания с педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ и созданию условий для совместного обучения детей. | Март 2017 | Заведующий, воспитатели ДОУ |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | Составление сметы для проведения ремонтных работ. | Июнь 2017 | Заведующий |
|  |  | Составление сметы для закупки оборудования. | Июнь 2017 | Заведующий |
| 4. | Материально-техническое обеспечение | Проведение ремонтных работ | Июнь- июль 2017 | Заведующий |
| 5. | Методическое обеспечение и организация обучения | Разработка инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
|  |  | Проведение инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Апрель-май 2017 | Заведующий |
| 6. | Деятельность по созданию психолого-педагогических условий обучения, воспитания и социализации ребенка (в случае необходимости, при наличии детей-инвалидов) | Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
|  |  | Проведение педагогического мониторинга достижений дошкольника. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
|  |  | Разработка плана работы с воспитанниками ДОУ по формированию толерантного отношения к детям с особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
|  |  | Разработка плана работы с родителями по формированию толерантных отношений к людям особой заботы. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
| 7. | Информационное сопровождение | Создание тематической страницы на сайте ДОУ. | Май 2017 | Заведующий |

Отдел образования

Муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»

ПРИКАЗ

22.09.2016г.                                                                                                 № 156

с. Амурзет

О дорожной карте по созданию необходимых условий для инклюзивного образования в учреждении

В связи с созданием необходимых условий для инклюзивного образования в учреждении

Приказываю:

- Утвердить Дорожную карту по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей – инвалидов в учреждении. Срок – сентябрь 2016г.

- Разработать и утвердить проект «Доступная среда» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ на 2016-2020 гг.

Срок – ноябрь2016г.

- Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении. Срок – декабрь2016г.

- Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с особенностями в развитии. Срок – май 2017г.

- Контроль за данными мероприятиями оставляю за собой

Заведующий МКДОУ                                                   И.В.Штанько